## Sheet1
Program Develop Project 01 |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 1주차
|  | 06.13 - 06.19 | 06.20 - 06.26 | 06.27 - 07.03 | 07.04 - 07.10
프로그램 기획
로그인 및 회원가입 구현
로그인 | DB 구축 및 연결
단위테스트
지역 정보 DB 구축
지역찾기 | 검색기능 구현
단위 테스트
범죄자 정보 DB 구축
범죄자 | 지역 정보와 연계 구현
정보 | 기본 정보 출력 구현
제공 | 상세정보 출력 구현
단위테스트
통합테스트